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Comissão Central para Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1

Plano de Trabalho 


Diretrizes Gerais:
- O Processo Seletivo Unificado visa otimizar recursos humanos, infraestrutura tecnológica e de comunicação, organizar as ações entre campi, dar maior visibilidade institucional por meio da comunicação;
- Para operacionalizar o processo supramencionado será necessário compor uma comissão central no âmbito da reitoria composta por (PROEN/DTI/Comunicação) e uma comissão local no âmbito do campus que deve ter a participação de um representante da Assistência Estudantil, um representante da Comunicação, um representante da TI e demais servidores que o campus julgar pertinente de acordo com a metodologia de seleção escolhida e volume de atendimento designado por portaria.
- Para o Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1 serão unificados os editais para cada metodologia de seleção e seus calendários de execução.
- O Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1 adotará os procedimentos de seleção mais utilizados pelo IFPA:
a) Seleção por Provas – sendo o mais longo, complexo e com envolvimento financeiro.
b) Seleção por Análise de Currículo
c) Seleção por Nota do ENEM
d) Seleção por Chamada Pública/Entrevista.
- O inicio dos trabalhos para o Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018-1 se dará mediante a manifestação de adesão dos campi, por formulário próprio apresentado pela PROEN.

Cronograma INICIAL
- 28/08 a 01/09 – Elaboração do Plano de Trabalho – Comissão Central.
- 28/08 a 08/09 – Elaboração do Edital I – Provas – Comissão Central
- 01/09 a 11/09 – Manifestação de Adesão dos Campi – Campus
- 11/09 – Apresentação do Cronograma de Trabalho para as formas de seleção: análise de currículo, nota do ENEM, chamada pública com entrevista.
- 11 a 15/09 – Designação da comissão local por portaria – Campus
- 15 a 22/09 – Aderência ao edital – análise da comissão local quanto ao edital proposto e dados do campus
- 26 a 28/09 – Homologação do Edital – Comissão Central 
- 29/09 – Publicação do Edital I – Provas – Comissão Central
- 02 a 31/10 – Elaboração das Provas – Comissão Local
- 02 a 31/10 – Divulgação do Edital – Comissão Central/Local
- 31/10 a 09/11 – Inscrições - 
- 09 a 29/11 – Preparação de ambiente e material – Comissão Local e Comissão Central
- 03/12 – Aplicação das Provas – Comissão local 
- 07 a 22/12 – Leitura dos cartões – Comissão local
- 08 a 29/12 – Correção dos dados de ata e processamento dos cartões – Comissão Central
- 8 a 12/01/2018 – Resultado Final
- 15 a 20/01/2018 – Pré-matrícula/habilitação
- 22 a 26/01/2018 – Matricula 
- Inicio das aulas conforme calendário do campus.

Competências da Comissão Central:
a) Elaborar as diretrizes para execução do Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1
b) Acompanhar todas as etapas de execução do Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1   
c) Elaborar os Editais Institucionais 
d) Definir o cronograma de todas as ações para o Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1
e) Promover divulgação de todos os editais e ofertas do Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1
f) Promover Consulta a Adesão dos campi
Para EDITAL I - Provas
g) Configuração de Inscrições no Sistema
h) Teste de GRU
i) Cadastramento de Salas nos locais de Prova
j) Enturmação dos candidatos e elaboração do cartão de inscrição
k) Gerar cartões Resposta 
l) Correção dados da ata de sala de prova 
m) Processamento do cartão resposta após correção conforme gabarito 
n) Divulgação Resultado Final – EDITAL I - Provas                     

Competências da Comissão Local:
a) Análise da demanda do campus e Editais
b) Divulgação para o público-alvo
c) Aplica a Lei de Cotas
d) Gerencia todo o processo de seleção no âmbito do campus
Para o EDITAL I – Provas
e) Testa GRU junto a DTI
f) Elabora as Provas
g) Acompanhamento diário de inscrições
h) Acompanhamento do retorno de pagamento
i) Definir e informar locais de prova, capacidade de sala e quantidade
j) Impressão de provas, cartão e todo o material de aplicação das provas
k) Aplica as provas
l) Leitura dos cartões resposta conforme cronograma central 
m) Aplicar Lei de Cotas
n) Classificar e Gerar Resultado Final



Avenida Almirante Barroso; 1155; entre Tv. Estrela e Timbó. - Campus Belém, 3º andar da Biblioteca
http://proen.ifpa.edu.br
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