Comissão Central para Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1

Plano de Trabalho

Diretrizes Gerais:

- O Processo Seletivo Unificado visa otimizar recursos humanos, infraestrutura tecnológica e de comunicação, organizar as ações entre campi, dar maior visibilidade institucional por meio da comunicação;

- Para operacionalizar o processo supramencionado será necessário compor uma comissão central no âmbito da reitoria composta por (PROEN/DTI/Comunicação) e uma comissão local no âmbito do campus que deve ter a participação de um representante da Assistência Estudantil, um representante da Comunicação, um representante da TI e demais servidores que o campus julgar pertinente de acordo com a metodologia de seleção escolhida e volume de atendimento designado por portaria.

- Para o Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1 serão unificados os editais para cada metodologia de seleção e seus calendários de execução.

- O Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1 adotará os procedimentos de seleção mais utilizados pelo IFPA:

- Seleção por Provas – sendo o mais longo, complexo e com envolvimento financeiro.

- Seleção por Análise de Currículo

- Seleção por Nota do ENEM

- Seleção por Chamada Pública/Entrevista.

- O inicio dos trabalhos para o Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018-1 se dará mediante a manifestação de adesão dos campi, por formulário próprio apresentado pela PROEN.

Cronograma INICIAL

- 28/08 a 01/09 – Elaboração do Plano de Trabalho – Comissão Central.

- 28/08 a 08/09 – Elaboração do Edital I – Provas – Comissão Central

- 01/09 a 11/09 – Manifestação de Adesão dos Campi – Campus

- 11/09 – Apresentação do Cronograma de Trabalho para as formas de seleção: análise de currículo, nota do ENEM, chamada pública com entrevista.

- 11 a 15/09 – Designação da comissão local por portaria – Campus

- 15 a 22/09 – Aderência ao edital – análise da comissão local quanto ao edital proposto e dados do campus

- 26 a 28/09 – Homologação do Edital – Comissão Central

- 29/09 – Publicação do Edital I – Provas – Comissão Central

- 02 a 31/10 – Elaboração das Provas – Comissão Local

- 02 a 31/10 – Divulgação do Edital – Comissão Central/Local

- 31/10 a 09/11 – Inscrições -

- 09 a 29/11 – Preparação de ambiente e material – Comissão Local e Comissão Central

- 03/12 – Aplicação das Provas – Comissão local

- 07 a 22/12 – Leitura dos cartões – Comissão local

- 08 a 29/12 – Correção dos dados de ata e processamento dos cartões – Comissão Central

- 8 a 12/01/2018 – Resultado Final

- 15 a 20/01/2018 – Pré-matrícula/habilitação

- 22 a 26/01/2018 – Matricula

- Inicio das aulas conforme calendário do campus.

Competências da Comissão Central:

- Elaborar as diretrizes para execução do Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1

- Acompanhar todas as etapas de execução do Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1

- Elaborar os Editais Institucionais

- Definir o cronograma de todas as ações para o Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1

- Promover divulgação de todos os editais e ofertas do Processo Seletivo Unificado para Cursos Técnicos 2018.1

- Promover Consulta a Adesão dos campi

Para EDITAL I - Provas

- Configuração de Inscrições no Sistema

- Teste de GRU

- Cadastramento de Salas nos locais de Prova

- Enturmação dos candidatos e elaboração do cartão de inscrição

- Gerar cartões Resposta

- Correção dados da ata de sala de prova

- Processamento do cartão resposta após correção conforme gabarito

- Divulgação Resultado Final – EDITAL I - Provas

Competências da Comissão Local:

- Análise da demanda do campus e Editais

- Divulgação para o público-alvo

- Aplica a Lei de Cotas

- Gerencia todo o processo de seleção no âmbito do campus

Para o EDITAL I – Provas

- Testa GRU junto a DTI

- Elabora as Provas

- Acompanhamento diário de inscrições

- Acompanhamento do retorno de pagamento

- Definir e informar locais de prova, capacidade de sala e quantidade

- Impressão de provas, cartão e todo o material de aplicação das provas

- Aplica as provas

- Leitura dos cartões resposta conforme cronograma central

- Aplicar Lei de Cotas

- Classificar e Gerar Resultado Final