Resumo e Encaminhamentos da I Reunião Integrada PROEN/PROEX/PROPG

	PROEN/PROPPG/PROEX

	MACROAÇÃO
	MICROAÇAO 
	Responsável e Prazos

	Plano de Formação Docente – Especialização  Lato Sensu em Docência para Educação Profissional 
	 - Atualização do levantamento de demandas
- Orientações para composição do PPC aos campi – polo
- apresentação de orientações operacionais 
- Submissão dos PPCs a PROPPG

	- Campus – até30/07/2016


- PROPPG – até05/07/2016

- PROPPG/PROEN – até05/07/2016

- Campus – até 30/07/2016

	COMFOR
	Apresentar as demandas estaduais levantadas junto ao FORPROF-PA para conhecimento dos campi e orientação para elaboração de propostas formativas pelos campi
	- Presidente do COMFOR – IFPA, até Ago//2016

	Regulamento de Visita Técnica - IFPA
	Retorno aos campi para finalização das contribuições pelos campi
	PROEN – envio até dia 24/06 -  retorno do campus até dia 20/08/2016

	Estagio supervisionado
	- Novas diretrizes operacionais para Estagio Médio, Técnico e Superior do CNE.
- O GT do Estagio retomará a revisão do regulamento interno 
	- Aprovação prevista para JUN/2016 – CNE>
minuta apresentada para estudo dos campi 
- PROEX – ago/2016

	Currricularização da Extensão 
	Plano e Cronograma apresentados 
	PROEN/PROEX/PROPPG

	Revisão da Resolução 199 a luz da Portaria MEC 17/’2016
	
	CPPD e PROEN/PROEX/PROPPG
Até ago/2016

	Disponibilização do PIT e RIT no SIGAA
	
	DTI/PROEN/PROPPG/
PROEX/CPPD
A partir do dia 22 de agosto

	Uso do Recurso da Assistência Estudantil
	a) A Normativa da Assistência irá prever as linhas PIBIC/PIBEX com orientações especificas vinculando sua execução a motivação alinhada ao decreto (permanência e êxito)
b)Elaborar minuta (PROEN/PROPPG/PROEx) de edital e orientações sobre utilização do recurso para esse fim
c) Instituir o Fórum da Assistência Estudantil no campus (art.16 Res. 134/2012)
d) Plano de Ação do campus (conforme parágrafo único do Art. 18 da Resolução 134/2012)
- Justificar a implementação de bolsas PIBIC e PIBEX por meio do Plano de Permanência e Êxito de acordo com os estudos e e os diagnósticos feitos para orientar a escolha das linhas que o campus vai atuar.
- Apresentar o Plano de Ação para posterior liberação do recurso (conforme art. 19 da Res. 134/2012)
- caso essas etapas não sejam seguidas pelo campus o recurso só poderá ser utilizado para vulnerabilidade.

	a) PROEN – 2º semestre/2016







b) PRON/PROEX/PROPPG – 2º semestre/2016



c) Campus – 2º semestre de 2016.


d) Campus – CPE, Coordenação da Assistência e Fórum da Assistência 

	PROPPG

	Entrega da Relação de laboratório
	Fazer levantamento dos espaços físicos e dos equipamentos dos laboratórios utilizados no campus para atividades de pesquisa
	- campus: até 30/08/2016

	Entrega do Plano Institucional de Qualificação
	Fazer ou Atualizar o PIQ, considerando o cenário atual do campus
	- campus: até 15/09/2016 (no SICTI)

	Plano de Desenvolvimento e Estímulo à pesquisa e inovação
	Consolidar o Plano de desenvolvimento de P&I no campus, no período 2017-2019
	- campus: até 15/12/2016

	PROEX

	Gestão da Política e do desenvolvimento da Extensão
	Lançamento do Edital para composição do Comitê de Extensão (CAEX)
	PROEX – AGOSTO/2016

	Gestão da Política e do desenvolvimento da Extensão
	Enviar a minuta da Política de Extensão do IFPA para avaliação pelo CONSUP
	PROEX – AGOSTO/2016

	Gestão da Política e do desenvolvimento da Extensão
	Aprovação da Normativa de Cadastro, Registro e certificação das ações de extensão
	PROEX – AGOSTO/2016

	Gestão de relações organizacionais
externas e dos cursos de extensão
	Lançamento do Edital para seleção de projetos de extensão com bolsas para discentes.
	PROEX – AGOSTO/2016

	Gestão da Política e do desenvolvimento da Extensão
	Entrega do Planejamento das ações de extensão
	Campi – Abril/2016 prorrogado para Agosto/2016

	Gestão de relações organizacionais
externas e dos cursos de extensão
	Conclusão da Revisão das normativas de estágio.
	PROEX/Campi – Setembro/2016

	Gestão do acompanhamento do
egressos e integração com o mundo
do trabalho
	Conclusão da minuta da Política de acompanhamento de egresso 
	PROEX/Campi – Setembro/2016

	Gestão do desenvolvimento da Arte,
Cultura e Desporto
	Conclusão da minuta da Política de Arte, cultura e esporte
	PROEX/Campi – Setembro/2016

	Gestão de relações organizacionais
externas e dos cursos de extensão
	Congresso de Ensino e Extensão
	PROEX/PROEN/Campi – Novembro - 2016

	PROEN

	Atribuições coordenadores de Curso e Coordenações 
	- Enviar minuta apenas com esses itens, os referentes a NDE e Colegiado vão aguardar a Revisão do Regulamento Didático do IFPA
	PROEN – envia até 24 de junho – o campus devolve até 30 de agosto.

	Novo levantamento da RAP – 2016/2
	Nova planilha e nova lógica de calculo
	PROEN envia até 24 de junho – o campus devolve até 30 de agosto.

	PPP -
	Finalização da elaboração dos PPP
	- Campus – 30 de junho – Altamira, Belem, Cametá, Maraba Rural, Paraupapebas e Tucurui
- 01 de julho - Castanhal
- 30 de agosto – Abaetetuba, Ananindeua, Bragança, Vigia, Marabá Industrial, Obidos
- 30 Setembro – CDA, Paragominas, Santarem
[bookmark: _GoBack]- 01 de Dezembro - Itaituba

	Plano de Permanência e Êxito - PPE
	Envio de orientações, análises e prazos para ajustes 
- Execução do Plano – Etapa 2 - 
	- Comissão Central – até 30 de junho

 - Campus – até 20/Nov (Conforme Mem. Circular 12/2016)



