Resumo e Encaminhamentos da I Reunião Integrada PROEN/PROEX/PROPG

| PROEN/PROPPG/PROEX |  |  |
| --- | --- | --- |
| MACROAÇÃO | MICROAÇAO | Responsável e Prazos |
| Plano de Formação Docente – Especialização Lato Sensu em Docência para Educação Profissional | - Atualização do levantamento de demandas - Orientações para composição do PPC aos campi – polo - apresentação de orientações operacionais - Submissão dos PPCs a PROPPG | - Campus – até30/07/2016 - PROPPG – até05/07/2016 - PROPPG/PROEN – até05/07/2016 - Campus – até 30/07/2016 |
| COMFOR | Apresentar as demandas estaduais levantadas junto ao FORPROF-PA para conhecimento dos campi e orientação para elaboração de propostas formativas pelos campi | - Presidente do COMFOR – IFPA, até Ago//2016 |
| Regulamento de Visita Técnica - IFPA | Retorno aos campi para finalização das contribuições pelos campi | PROEN – envio até dia 24/06 - retorno do campus até dia 20/08/2016 |
| Estagio supervisionado | - Novas diretrizes operacionais para Estagio Médio, Técnico e Superior do CNE. - O GT do Estagio retomará a revisão do regulamento interno | - Aprovação prevista para JUN/2016 – CNE> minuta apresentada para estudo dos campi - PROEX – ago/2016 |
| Currricularização da Extensão | Plano e Cronograma apresentados | PROEN/PROEX/PROPPG |
| Revisão da Resolução 199 a luz da Portaria MEC 17/’2016 |  | CPPD e PROEN/PROEX/PROPPG Até ago/2016 |
| Disponibilização do PIT e RIT no SIGAA |  | DTI/PROEN/PROPPG/ PROEX/CPPD A partir do dia 22 de agosto |
| Uso do Recurso da Assistência Estudantil | - A Normativa da Assistência irá prever as linhas PIBIC/PIBEX com orientações especificas vinculando sua execução a motivação alinhada ao decreto (permanência e êxito) b)Elaborar minuta (PROEN/PROPPG/PROEx) de edital e orientações sobre utilização do recurso para esse fim c) Instituir o Fórum da Assistência Estudantil no campus (art.16 Res. 134/2012) d) Plano de Ação do campus (conforme parágrafo único do Art. 18 da Resolução 134/2012) - Justificar a implementação de bolsas PIBIC e PIBEX por meio do Plano de Permanência e Êxito de acordo com os estudos e e os diagnósticos feitos para orientar a escolha das linhas que o campus vai atuar. - Apresentar o Plano de Ação para posterior liberação do recurso (conforme art. 19 da Res. 134/2012) - caso essas etapas não sejam seguidas pelo campus o recurso só poderá ser utilizado para vulnerabilidade. | - PROEN – 2º semestre/2016 - PRON/PROEX/PROPPG – 2º semestre/2016 - Campus – 2º semestre de 2016. - Campus – CPE, Coordenação da Assistência e Fórum da Assistência |
| PROPPG |  |  |
| Entrega da Relação de laboratório | Fazer levantamento dos espaços físicos e dos equipamentos dos laboratórios utilizados no campus para atividades de pesquisa | - campus: até 30/08/2016 |
| Entrega do Plano Institucional de Qualificação | Fazer ou Atualizar o PIQ, considerando o cenário atual do campus | - campus: até 15/09/2016 (no SICTI) |
| Plano de Desenvolvimento e Estímulo à pesquisa e inovação | Consolidar o Plano de desenvolvimento de P&I no campus, no período 2017-2019 | - campus: até 15/12/2016 |
| PROEX |  |  |
| Gestão da Política e do desenvolvimento da Extensão | Lançamento do Edital para composição do Comitê de Extensão (CAEX) | PROEX – AGOSTO/2016 |
| Gestão da Política e do desenvolvimento da Extensão | Enviar a minuta da Política de Extensão do IFPA para avaliação pelo CONSUP | PROEX – AGOSTO/2016 |
| Gestão da Política e do desenvolvimento da Extensão | Aprovação da Normativa de Cadastro, Registro e certificação das ações de extensão | PROEX – AGOSTO/2016 |
| Gestão de relações organizacionais externas e dos cursos de extensão | Lançamento do Edital para seleção de projetos de extensão com bolsas para discentes. | PROEX – AGOSTO/2016 |
| Gestão da Política e do desenvolvimento da Extensão | Entrega do Planejamento das ações de extensão | Campi – Abril/2016 prorrogado para Agosto/2016 |
| Gestão de relações organizacionais externas e dos cursos de extensão | Conclusão da Revisão das normativas de estágio. | PROEX/Campi – Setembro/2016 |
| Gestão do acompanhamento do egressos e integração com o mundo do trabalho | Conclusão da minuta da Política de acompanhamento de egresso | PROEX/Campi – Setembro/2016 |
| Gestão do desenvolvimento da Arte, Cultura e Desporto | Conclusão da minuta da Política de Arte, cultura e esporte | PROEX/Campi – Setembro/2016 |
| Gestão de relações organizacionais externas e dos cursos de extensão | Congresso de Ensino e Extensão | PROEX/PROEN/Campi – Novembro - 2016 |
| PROEN |  |  |
| Atribuições coordenadores de Curso e Coordenações | - Enviar minuta apenas com esses itens, os referentes a NDE e Colegiado vão aguardar a Revisão do Regulamento Didático do IFPA | PROEN – envia até 24 de junho – o campus devolve até 30 de agosto. |
| Novo levantamento da RAP – 2016/2 | Nova planilha e nova lógica de calculo | PROEN envia até 24 de junho – o campus devolve até 30 de agosto. |
| PPP - | Finalização da elaboração dos PPP | - Campus – 30 de junho – Altamira, Belem, Cametá, Maraba Rural, Paraupapebas e Tucurui - 01 de julho - Castanhal - 30 de agosto – Abaetetuba, Ananindeua, Bragança, Vigia, Marabá Industrial, Obidos - 30 Setembro – CDA, Paragominas, Santarem - 01 de Dezembro - Itaituba |
| Plano de Permanência e Êxito - PPE | Envio de orientações, análises e prazos para ajustes - Execução do Plano – Etapa 2 - | - Comissão Central – até 30 de junho - Campus – até 20/Nov (Conforme Mem. Circular 12/2016) |